## ordres_fabrication
N° OF | Centre de charge | Code article | Désignation | Client | Qté à lancer | Qté déclarée | Date début prévue | Date fin prévue | Date début réelle | Date fin réelle | Statut OF | Priorité
OF250007 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | NORDIC MACHINES | 2250 | 2246 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | Soldé | Normale
OF250014 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | GROUPE VALTEC | 7920 | 7912 | 13/10/2025 | 16/10/2025 | 13/10/2025 | 16/10/2025 | Soldé | Normale
OF250021 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | SIDER INDUSTRIE | 5250 | 5238 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | Soldé | Haute
OF250028 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | MECAPLUS | 4320 | 4304 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | Soldé | Urgente
OF250035 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | ATLANTIQUE EQUIP. | 9720 | 9700 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | Soldé | Normale
OF250042 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | TECHNOFORGE | 9000 | 8976 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Soldé | Normale
OF250049 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | AUTOMOTIVE SA | 4950 | 4922 | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Soldé | Normale
OF250056 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | NORDIC MACHINES | 15840 | 15840 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | Soldé | Haute
OF250063 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | GROUPE VALTEC | 9750 | 9746 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | 20/10/2025 | 22/10/2025 | Soldé | Urgente
OF250070 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | SIDER INDUSTRIE | 2160 | 2152 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | Soldé | Normale
OF250077 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | MECAPLUS | 5400 | 5388 | 22/10/2025 | 27/10/2025 | 22/10/2025 | 27/10/2025 | Soldé | Normale
OF250084 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | ATLANTIQUE EQUIP. | 5400 | 5384 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 25/10/2025 | Soldé | Normale
OF250091 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | TECHNOFORGE | 3150 | 3130 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | Soldé | Haute
OF250098 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | AUTOMOTIVE SA | 10560 | 10536 | 27/10/2025 | 30/10/2025 | 27/10/2025 | 30/10/2025 | Soldé | Urgente
OF250105 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | NORDIC MACHINES | 6750 | 6722 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | Soldé | Normale
OF250112 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | GROUPE VALTEC | 5400 | 5400 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | Soldé | Normale
OF250119 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | SIDER INDUSTRIE | 11880 | 11876 | 29/10/2025 | 31/10/2025 | 29/10/2025 | 31/10/2025 | Soldé | Normale
OF250126 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | MECAPLUS | 10800 | 10792 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Soldé | Haute
OF250133 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | ATLANTIQUE EQUIP. | 5850 | 5838 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | Soldé | Urgente
OF250140 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | TECHNOFORGE | 5280 | 5264 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | Soldé | Normale
OF250147 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | AUTOMOTIVE SA | 3750 | 3730 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | Soldé | Normale
OF250154 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | NORDIC MACHINES | 3240 | 3216 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | Soldé | Normale
OF250161 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | GROUPE VALTEC | 7560 | 7532 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | Soldé | Haute
OF250168 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | SIDER INDUSTRIE | 7200 | 7200 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Soldé | Urgente
OF250175 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | MECAPLUS | 4050 | 4046 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | Soldé | Normale
OF250182 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | ATLANTIQUE EQUIP. | 13200 | 13192 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | Soldé | Normale
OF250189 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | TECHNOFORGE | 8250 | 8238 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Soldé | Normale
OF250196 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | AUTOMOTIVE SA | 6480 | 6464 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | Soldé | Haute
OF250203 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | NORDIC MACHINES | 14040 | 14020 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 11/11/2025 | 13/11/2025 | Soldé | Urgente
OF250210 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | GROUPE VALTEC | 3600 | 3576 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | Soldé | Normale
OF250217 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | SIDER INDUSTRIE | 2250 | 2222 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | Soldé | Normale
OF250224 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | MECAPLUS | 7920 | 7920 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | Soldé | Normale
OF250231 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | ATLANTIQUE EQUIP. | 5250 | 5246 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | Soldé | Haute
OF250238 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | TECHNOFORGE | 4320 | 4312 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | Soldé | Urgente
OF250245 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | AUTOMOTIVE SA | 9720 | 9708 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Soldé | Normale
OF250252 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | NORDIC MACHINES | 9000 | 8984 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | Soldé | Normale
OF250259 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | GROUPE VALTEC | 4950 | 4930 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | Soldé | Normale
OF250266 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | SIDER INDUSTRIE | 15840 | 15816 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | 20/11/2025 | 24/11/2025 | Soldé | Haute
OF250273 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | MECAPLUS | 9750 | 9722 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | 21/11/2025 | 25/11/2025 | Soldé | Urgente
OF250280 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | ATLANTIQUE EQUIP. | 2160 | 2160 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | Soldé | Normale
OF250287 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | TECHNOFORGE | 5400 | 5396 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Soldé | Normale
OF250294 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | AUTOMOTIVE SA | 5400 | 5392 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 25/11/2025 | 29/11/2025 | Soldé | Normale
OF250301 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | NORDIC MACHINES | 3150 | 3138 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | Soldé | Haute
OF250308 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | GROUPE VALTEC | 10560 | 10544 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | Soldé | Urgente
OF250315 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | SIDER INDUSTRIE | 6750 | 6730 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | Soldé | Normale
OF250322 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | MECAPLUS | 5400 | 5376 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | Soldé | Normale
OF250329 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | ATLANTIQUE EQUIP. | 11880 | 11852 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | Soldé | Normale
OF250336 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | TECHNOFORGE | 10800 | 10800 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | Soldé | Haute
OF250343 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | AUTOMOTIVE SA | 5850 | 5846 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | Soldé | Urgente
OF250350 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | NORDIC MACHINES | 5280 | 5272 | 03/12/2025 | 08/12/2025 | 03/12/2025 | 08/12/2025 | Soldé | Normale
OF250357 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | GROUPE VALTEC | 3750 | 3738 | 04/12/2025 | 08/12/2025 | 04/12/2025 | 08/12/2025 | Soldé | Normale
OF250364 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | SIDER INDUSTRIE | 3240 | 3224 | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 05/12/2025 | 08/12/2025 | Soldé | Normale
OF250371 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | MECAPLUS | 7560 | 7540 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Soldé | Haute
OF250378 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | ATLANTIQUE EQUIP. | 7200 | 7176 | 08/12/2025 | 11/12/2025 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | Soldé | Urgente
OF250385 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | TECHNOFORGE | 4050 | 4022 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | Soldé | Normale
OF250392 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | AUTOMOTIVE SA | 13200 | 13200 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | Soldé | Normale
OF250399 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | NORDIC MACHINES | 8250 | 8246 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 | Soldé | Normale
OF250406 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | GROUPE VALTEC | 6480 | 6472 | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 12/12/2025 | 15/12/2025 | Soldé | Haute
OF250413 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | SIDER INDUSTRIE | 14040 | 14028 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | Soldé | Urgente
OF250420 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | MECAPLUS | 3600 | 3584 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | Soldé | Normale
OF250427 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | ATLANTIQUE EQUIP. | 2250 | 2230 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | 15/12/2025 | 17/12/2025 | Soldé | Normale
OF250434 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | TECHNOFORGE | 7920 | 7896 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Soldé | Normale
OF250441 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | AUTOMOTIVE SA | 5250 | 5222 | 17/12/2025 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 22/12/2025 | Soldé | Haute
OF250448 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | NORDIC MACHINES | 4320 | 4320 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | Soldé | Urgente
OF250455 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | GROUPE VALTEC | 9720 | 9716 | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 19/12/2025 | 22/12/2025 | Soldé | Normale
OF250462 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | SIDER INDUSTRIE | 9000 | 8992 | 22/12/2025 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | Soldé | Normale
OF250469 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | MECAPLUS | 4950 | 4938 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | Soldé | Normale
OF250476 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | ATLANTIQUE EQUIP. | 15840 | 15824 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 22/12/2025 | 23/12/2025 | Soldé | Haute
OF250483 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | TECHNOFORGE | 9750 | 9730 | 24/12/2025 | 26/12/2025 | 24/12/2025 | 26/12/2025 | Soldé | Urgente
OF250490 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | AUTOMOTIVE SA | 2160 | 2136 | 25/12/2025 | 29/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025 | Soldé | Normale
OF250497 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | NORDIC MACHINES | 5400 | 5372 | 26/12/2025 | 30/12/2025 | 26/12/2025 | 30/12/2025 | Soldé | Normale
OF250504 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | GROUPE VALTEC | 5400 | 5400 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | Soldé | Normale
OF250511 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | SIDER INDUSTRIE | 3150 | 3146 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | Soldé | Haute
OF250518 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | MECAPLUS | 10560 | 10552 | 29/12/2025 | 01/01/2026 | 29/12/2025 | 01/01/2026 | Soldé | Urgente
OF250525 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | ATLANTIQUE EQUIP. | 6750 | 6738 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | Soldé | Normale
OF250532 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | TECHNOFORGE | 5400 | 5384 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | Soldé | Normale
OF250539 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | AUTOMOTIVE SA | 11880 | 11860 | 01/01/2026 | 05/01/2026 | 01/01/2026 | 05/01/2026 | Soldé | Normale
OF250546 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | NORDIC MACHINES | 10800 | 10776 | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 02/01/2026 | 06/01/2026 | Soldé | Haute
OF250553 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | GROUPE VALTEC | 5850 | 5822 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | Soldé | Urgente
OF250560 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | SIDER INDUSTRIE | 5280 | 5280 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | Soldé | Normale
OF250567 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | MECAPLUS | 3750 | 3746 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | Soldé | Normale
OF251225 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | AUTOMOTIVE SA | 4050 | 1215 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | 05/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251232 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | NORDIC MACHINES | 13200 | 5412 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 05/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250574 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | ATLANTIQUE EQUIP. | 3240 | 3232 | 06/01/2026 | 09/01/2026 | 06/01/2026 | 09/01/2026 | Soldé | Normale
OF251239 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | GROUPE VALTEC | 8250 | 4290 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 07/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250581 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | TECHNOFORGE | 7560 | 7548 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | Soldé | Haute
OF250588 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | AUTOMOTIVE SA | 7200 | 7184 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 09/01/2026 | 13/01/2026 | Soldé | Urgente
OF251246 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | SIDER INDUSTRIE | 6480 | 4082 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 09/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250595 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | NORDIC MACHINES | 4050 | 4030 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | Soldé | Normale
OF250602 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | GROUPE VALTEC | 13200 | 13176 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | Soldé | Normale
OF250609 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | SIDER INDUSTRIE | 8250 | 8222 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | Soldé | Normale
OF251253 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | MECAPLUS | 14040 | 10389 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 12/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF250616 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | MECAPLUS | 6480 | 6480 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | Soldé | Haute
OF251260 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | ATLANTIQUE EQUIP. | 3600 | 900 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 13/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250623 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | ATLANTIQUE EQUIP. | 14040 | 14036 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | Soldé | Urgente
OF250630 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | TECHNOFORGE | 3600 | 3592 | 15/01/2026 | 19/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | Soldé | Normale
OF251267 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | TECHNOFORGE | 2250 | 810 | 15/01/2026 | 19/01/2026 | 15/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250637 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | AUTOMOTIVE SA | 2250 | 2238 | 16/01/2026 | 20/01/2026 | 16/01/2026 | 20/01/2026 | Soldé | Normale
OF250679 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | TECHNOFORGE | 4950 | 2623 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 16/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250686 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | AUTOMOTIVE SA | 15840 | 11404 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 16/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250644 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | NORDIC MACHINES | 7920 | 7904 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | Soldé | Normale
OF250651 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | GROUPE VALTEC | 5250 | 5230 | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 19/01/2026 | 21/01/2026 | Soldé | Haute
OF250658 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | SIDER INDUSTRIE | 4320 | 4296 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | Soldé | Urgente
OF250693 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | NORDIC MACHINES | 9750 | 1560 | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 19/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF250700 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | GROUPE VALTEC | 2160 | 756 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 19/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250707 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | SIDER INDUSTRIE | 5400 | 2916 | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 19/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250714 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | MECAPLUS | 5400 | 3942 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 19/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251274 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | AUTOMOTIVE SA | 7920 | 3722 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 19/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251281 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | NORDIC MACHINES | 5250 | 3045 | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 19/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250665 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | MECAPLUS | 9720 | 9692 | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 20/01/2026 | 26/01/2026 | Soldé | Normale
OF250721 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | ATLANTIQUE EQUIP. | 3150 | 535 | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 20/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250728 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | TECHNOFORGE | 10560 | 3801 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 21/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF251288 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | GROUPE VALTEC | 4320 | 2980 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 21/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF250672 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | ATLANTIQUE EQUIP. | 9000 | 9000 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 22/01/2026 | 24/01/2026 | Soldé | Normale
OF250735 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | AUTOMOTIVE SA | 6750 | 3712 | 22/01/2026 | 26/01/2026 | 22/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250742 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | NORDIC MACHINES | 5400 | 3996 | 22/01/2026 | 26/01/2026 | 22/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250749 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | GROUPE VALTEC | 11880 | 2138 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 23/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251295 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | SIDER INDUSTRIE | 9720 | 7776 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 23/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250756 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | SIDER INDUSTRIE | 10800 | 3996 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 26/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250763 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | MECAPLUS | 5850 | 3276 | 26/01/2026 | 28/01/2026 | 26/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF250770 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | ATLANTIQUE EQUIP. | 5280 | 3960 | 26/01/2026 | 29/01/2026 | 26/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250777 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | TECHNOFORGE | 3750 | 712 | 26/01/2026 | 30/01/2026 | 26/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251302 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | MECAPLUS | 9000 | 2790 | 26/01/2026 | 29/01/2026 | 26/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250784 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | AUTOMOTIVE SA | 3240 | 1231 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 27/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251309 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | ATLANTIQUE EQUIP. | 4950 | 2079 | 27/01/2026 | 02/02/2026 | 27/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250791 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | NORDIC MACHINES | 7560 | 4309 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 28/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250798 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | GROUPE VALTEC | 7200 | 5472 | 28/01/2026 | 02/02/2026 | 28/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF250805 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | SIDER INDUSTRIE | 4050 | 810 | 29/01/2026 | 02/02/2026 | 29/01/2026 |  | En cours | Normale
OF251316 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | TECHNOFORGE | 15840 | 8395 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 29/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250812 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | MECAPLUS | 13200 | 5148 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250819 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | ATLANTIQUE EQUIP. | 8250 | 4785 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250826 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | TECHNOFORGE | 6480 | 4989 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Haute
OF250833 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | AUTOMOTIVE SA | 14040 | 2948 | 02/02/2026 | 06/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Urgente
OF250840 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | NORDIC MACHINES | 3600 | 1440 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250861 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | MECAPLUS | 5250 | 0 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF250847 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | GROUPE VALTEC | 2250 | 1327 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250868 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | ATLANTIQUE EQUIP. | 4320 | 0 | 03/02/2026 | 04/02/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF250854 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | SIDER INDUSTRIE | 7920 | 6177 | 04/02/2026 | 09/02/2026 | 30/01/2026 |  | En cours | Normale
OF250875 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | TECHNOFORGE | 9720 | 0 | 04/02/2026 | 06/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250882 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | AUTOMOTIVE SA | 9000 | 0 | 05/02/2026 | 09/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250889 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | NORDIC MACHINES | 4950 | 0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250896 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | GROUPE VALTEC | 15840 | 0 | 09/02/2026 | 10/02/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF250903 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | SIDER INDUSTRIE | 9750 | 0 | 09/02/2026 | 11/02/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF250910 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | MECAPLUS | 2160 | 0 | 09/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250917 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | ATLANTIQUE EQUIP. | 5400 | 0 | 10/02/2026 | 16/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250924 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | TECHNOFORGE | 5400 | 0 | 11/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250931 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | AUTOMOTIVE SA | 3150 | 0 | 12/02/2026 | 16/02/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF250938 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | NORDIC MACHINES | 10560 | 0 | 13/02/2026 | 16/02/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF250945 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | GROUPE VALTEC | 6750 | 0 | 16/02/2026 | 20/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250952 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | SIDER INDUSTRIE | 5400 | 0 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250959 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | MECAPLUS | 11880 | 0 | 17/02/2026 | 19/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250966 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | ATLANTIQUE EQUIP. | 10800 | 0 | 18/02/2026 | 23/02/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF250973 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | TECHNOFORGE | 5850 | 0 | 19/02/2026 | 23/02/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF250980 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | AUTOMOTIVE SA | 5280 | 0 | 20/02/2026 | 23/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250987 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | NORDIC MACHINES | 3750 | 0 | 23/02/2026 | 25/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF250994 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | GROUPE VALTEC | 3240 | 0 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251001 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | SIDER INDUSTRIE | 7560 | 0 | 23/02/2026 | 27/02/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251008 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | MECAPLUS | 7200 | 0 | 24/02/2026 | 25/02/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF251015 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | ATLANTIQUE EQUIP. | 4050 | 0 | 25/02/2026 | 27/02/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251022 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | TECHNOFORGE | 13200 | 0 | 26/02/2026 | 02/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251029 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | AUTOMOTIVE SA | 8250 | 0 | 27/02/2026 | 03/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251036 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | NORDIC MACHINES | 6480 | 0 | 02/03/2026 | 03/03/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251043 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | GROUPE VALTEC | 14040 | 0 | 02/03/2026 | 04/03/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF251050 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | SIDER INDUSTRIE | 3600 | 0 | 03/03/2026 | 06/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251057 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | MECAPLUS | 2250 | 0 | 04/03/2026 | 09/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251064 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | ATLANTIQUE EQUIP. | 7920 | 0 | 05/03/2026 | 06/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251071 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | TECHNOFORGE | 5250 | 0 | 06/03/2026 | 09/03/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251078 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | AUTOMOTIVE SA | 4320 | 0 | 09/03/2026 | 12/03/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF251085 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | NORDIC MACHINES | 9720 | 0 | 09/03/2026 | 13/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251092 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | GROUPE VALTEC | 9000 | 0 | 09/03/2026 | 10/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251099 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | SIDER INDUSTRIE | 4950 | 0 | 10/03/2026 | 12/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251106 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | MECAPLUS | 15840 | 0 | 11/03/2026 | 16/03/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251113 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | ATLANTIQUE EQUIP. | 9750 | 0 | 12/03/2026 | 16/03/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF251120 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | TECHNOFORGE | 2160 | 0 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251127 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | AUTOMOTIVE SA | 5400 | 0 | 16/03/2026 | 18/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251134 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | NORDIC MACHINES | 5400 | 0 | 16/03/2026 | 19/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251141 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | GROUPE VALTEC | 3150 | 0 | 17/03/2026 | 23/03/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251148 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | SIDER INDUSTRIE | 10560 | 0 | 18/03/2026 | 19/03/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF251155 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | MECAPLUS | 6750 | 0 | 19/03/2026 | 23/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251162 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | ATLANTIQUE EQUIP. | 5400 | 0 | 20/03/2026 | 23/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251169 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | TECHNOFORGE | 11880 | 0 | 23/03/2026 | 27/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251176 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | AUTOMOTIVE SA | 10800 | 0 | 23/03/2026 | 24/03/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251183 | LU-02 Usinage | ART-51810 | Support moteur S18 | NORDIC MACHINES | 5850 | 0 | 23/03/2026 | 25/03/2026 |  |  | Planifié | Urgente
OF251190 | LC-03 Conditionnement | ART-62400 | Kit conditionné K4 | GROUPE VALTEC | 5280 | 0 | 24/03/2026 | 27/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251197 | LA-01 Assemblage | ART-40130 | Carter aluminium A30 | SIDER INDUSTRIE | 3750 | 0 | 25/03/2026 | 30/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251204 | LU-02 Usinage | ART-51210 | Support moteur S12 | MECAPLUS | 3240 | 0 | 26/03/2026 | 27/03/2026 |  |  | Planifié | Normale
OF251211 | LC-03 Conditionnement | ART-62600 | Kit conditionné K6 | ATLANTIQUE EQUIP. | 7560 | 0 | 27/03/2026 | 30/03/2026 |  |  | Planifié | Haute
OF251218 | LA-01 Assemblage | ART-40120 | Carter aluminium A20 | TECHNOFORGE | 7200 | 0 | 30/03/2026 | 02/04/2026 |  |  | Planifié | Urgente